## 2023
PLANO DE AÇÃO DO CONSELHO DE GESTÃO PARA 2023 - Campus Centro-Serrano
PRESIDENTE |  | SECRETÁRIA
Renato Chaves |  | Elaine | [5 empty] | STATUS | Em andamento
Realizado
INÍCIO: MARÇO/2023 - TÉRMINO: DEZEMBRO/2023 | [8 empty] | Atrasado
Nº | AÇÃO | RESPONSÁVEL | PRIORIDADE | INÍCIO | FIM | STATUS | RESULTADO
1 | Agendar e realizar a primeira reunião do Conselho de Gestão do Campus. | Renato e Elaine | Alta | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Realizado | Conselho de Gestão funcionando ativo em 2023, conforme a nova resolução.
2 | Organizar com a Diretoria de Administração e Planejamento o orçamento do Campus e apresentar para o grupo. | Silvana | Alta | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Realizado | Orçamento apresentado dando ciência a todos sobre os gastos.
3 | Apresentar o cronograma de reuniões. | Renato e Elaine | Alta | 2023-03-01 | 2023-03-30 | Realizado | Cronograma de reuniões apresentado para organização dos membros e suas agendas.
4 | Distribuir com o grupo levantamento de pauta para a próxima reunião. | Renato e Elaine | Alta | 2023-03-01 | 2023-05-25 | Realizado | Pauta definida para a próxima reunião
5 | Fazer o levantamento das necessidades do Campus. | Membros por área | Alta | 2023-04-01 | 2023-05-25 | Realizado | Relatório das fragiladades do Campus
6 | Apresentar a lista de prioridades e aprová-las em reuniões. | Membros por área | Alta | 2023-05-25 | 2023-05-25 | Realizado | Lista organizada com uma matriz de prioridade
7 | Fazer o relatório final de fechamento do ano de 2023 com as ações do Conselho. | Renato e Elaine | Baixa | 2023-11-01 | 2023-12-01 | Realizado | Documento Final do Conselho de Gestão para 2023 e enviado para comunidade